## 美术清单
美术资产清单
TSV导出查看版，不在此文件单独维护进度
源文件 | docs/40-process/273-current-art-asset-register.tsv
导出时间 UTC | UTC 2026-10-17T05:47:10.701Z
源 SHA-256 | 76c10ddca059fdcf73a6314141111f6bd64bdb22b1209b95ff81a48924e67ec9
资产数 | 55 | P0 | 39 | P1 | 12 | P2 | 4
AssetID | 名称 | 分类 | 优先级 | 制作进度 | 品质阶段 | 接入/验收状态 | 简短备注 | 推荐技术路线
ART-CHAR-001 | 共用人形基础外观 | 人物外观 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 不得按25人生产25套动画；被搬运者保持自身外观；正俯视简化实时人物；弱化脸和表情，以轮廓/服饰/发型辨识；动作大量复用；本批为三人组合单帧，含背篓男/围裙女/锄具男，需人工切分、统一落脚点/Pivot/运行尺寸；无Idle/移动/Work动画；透明边缘待清理；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：Idle/Walk/Work 36 帧按完整人物重提，另补徒手 Attack 16 帧；技术检查通过，尚待人工/Unity 验证。；2026-10-16 Step A：仅明确基础村民两类映射；其他居民差分、主角、主管继续旧表现。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。；2026-10-16 修复：基础村民新增独立卧姿；未做 Unity 视觉验收。；2026-10-17 Unity轻量部件骨骼三Skin样机已接线，未在LevelTester人工验收；旧逐帧仍为可切换回退。 | Unity轻量部件骨骼/基础Skin
ART-CHAR-002 | 主角三人识别变体 | 人物外观 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 3次使用/3变体；不视为3套独立动作；本批为蓝灰服男/粉白服女/绿服男组合单帧，需逐一确认正式身份并切分；方向、动作、比例、落脚点与透明边缘待处理；Batch_Codex_002：三主角南向静态差分已切；其他方向和动作保持缺口，不是完整动画。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。；2026-10-16 修复：三人四方向 Idle 与每向四帧 Walk 已接入待验；北/东西 Idle 暂复用近并步行帧，Work/Attack 保留本人静态回退；未做 Unity 视觉验收。；2026-10-17 Unity轻量部件骨骼三Skin样机已接线，未在LevelTester人工验收；旧逐帧仍为可切换回退。 | Unity轻量部件骨骼/主角Skin
ART-CHAR-003 | 主管独特轮廓 | 人物外观 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 只要求辨识独特，不单列完整动画；本批可作主管造型参考，但近正面立姿与实时正俯视方向不符，运行Sprite前需调整视角、比例、落脚点并清理透明边缘；Batch_Codex_002：主管南向官帽外观已切；其他方向和动作未完成。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。；2026-10-16：主管身份一致卧姿接入待验，移动/工作/攻击仍本人静态回退。 | Unity轻量部件骨骼/主管Skin
ART-CHAR-004 | 巡卫服色变体 | 人物外观 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 不按3名守卫单独画；本批为持长枪单帧，人物/武器层级、占地、攻击动作接口和正式正俯视角度仍待处理；不能视为攻击动画完成；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：36 帧按完整人物/长枪重提；技术检查通过；动作切换预览在 Batch_Codex_002，尚待人工/Unity 验证。；2026-10-16 Step A：三名巡卫共用，未复制个人纹理。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。；2026-10-16：三名巡卫共用身份一致卧姿接入待验。；2026-10-17 Unity轻量部件骨骼三Skin样机已接线，未在LevelTester人工验收；旧逐帧仍为可切换回退。 | Unity轻量部件骨骼/巡卫Skin/武器附件
ART-CHAR-005 | 荒村居民服装配色组 | 人物外观 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 耕作/采药/伐木靠目标、工具和通用Work辨识；本批复用ART-CHAR-001三人组合中的服装与工具差分，不新增人物族；需切分和运行规格验证，未形成动作图集；Batch_Codex_002：背篓/围裙/锄具三种真实南向差分已切；后两者多方向动作缺。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。；2026-10-16：锄具男、围裙女、背篓男三种已有差分各补身份一致卧姿；其他未映射居民仍旧表现。 | Unity轻量部件骨骼/居民服装Skin
ART-CHAR-006 | 商店与拍卖执事服装差分 | 人物外观 | P1 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 已有图片不等于这两人的正式运行引用 | Unity轻量部件骨骼/商店拍卖执事Skin
ART-CHAR-007 | 其他名录人物通用差分 | 人物外观 | P1 | 待制作 | 灰盒 | 待制作 / 未验收 | 按剧情辨识需求决定独特面孔，不按名录逐人整套 | Unity轻量部件骨骼/其他人物Skin
ART-ANIM-001 | 共用Idle与移动 | 共用动作 | P0 | 已接入待验 | 灰盒 | 已接入待验 / 未验收 | 不预设四方向；当前未查到正式Animator Controller；Batch_Codex_002：复用 ART-CHAR-001/004 的 Idle/Walk 结构，不重复计为新动画；不同外观帧覆盖未齐。；2026-10-16 Step A：仅已映射的基础村民与三巡卫；其他身份继续旧表现。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。；2026-10-16：主角三人补四方向 Idle/Walk；其他独特外观仍静态回退；Unity 未验收。；2026-10-17 LegacySprite与HumanCommonRig共用按实际位移推进的Walk相位；未人工视觉验收。 | Unity共用Idle/Walk位移步态
ART-ANIM-002 | 通用Work | 共用动作 | P0 | 已接入待验 | 灰盒 | 已接入待验 / 未验收 | 玩法仍各自执行正式规则；Work统一复用于伐木/耕作/采药/采集/施工，差异由目标/工具反馈表达；Batch_Codex_002：通用 Work 16 帧基础候选；工具/角色外观差分未齐，不重复生成一套 ANIM。；2026-10-16 Step A：仅基础村民，职业意图或寻路不误作正在工作。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。 | Unity共用Work/工具附件
ART-ANIM-003 | 搬运持有表现 | 共用动作 | P0 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 不制作每名伤员的专用背负图；搬运以基础动作加实际被搬运者的挂接/背负表现为主；只允许轻微姿态差分，独立片段待样本验证；Batch_Codex_002：实际被搬运者外观组合样本已出；挂点/遮挡未验证，非运行资产。 | Unity共用Carry/挂点
ART-ANIM-004 | 共用攻击动作 | 共用动作 | P0 | 已接入待验 | 灰盒 | 已接入待验 / 未验收 | 不按每人或每门功法做整套；攻击保留独立动作表现，不与通用Work合并；Batch_Codex_002：共用徒手 Attack 与巡卫长枪 Attack 各 16 帧；其他身份外观覆盖未齐。；2026-10-16 Step A：仅基础村民与巡卫；不修改 Core 战斗时序。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。 | Unity共用Attack/长枪前刺
ART-ANIM-005 | 睡眠弥留尸体姿态 | 共用动作 | P0 | 已接入待验 | 灰盒 | 已接入待验 / 未验收 | 不默认独立逐帧动画；Batch_Codex_002：同一人物睡眠/弥留/尸体静态变换样本；床位对齐未验证。；2026-10-16：九种已映射外观各有真实卧姿；13 名未映射名录人物无专属卧姿；弥留/尸体仍仅旧静态色彩表现。Unity 未验收。 | Unity静态Sleep/Downed/Dead姿态
ART-ROOM-001 | 通用房间地板模块 | 房间建筑家具 | P0 | 待制作 | AI首版 | 待制作 / 未验收 | 22房间，不能以不可拆整图遮盖门洞与家具；全部房屋正俯视开面式且默认可见室内；不画完整遮挡屋顶、明显高台/楼梯/门前抬升地基；人物、床、家具和室内状态须直接可见；本批组合图需拆地板/墙段/墙角/门洞，未验证无缝、网格比例或碰撞对应，透明边缘待处理；Batch_Codex_002：地板独立切件及开面房拼接示意已出；地板边缘/真实格距未通过。 | 静态Sprite
ART-ROOM-002 | 墙直段与墙角 | 房间建筑家具 | P0 | 待制作 | AI首版 | 待制作 / 未验收 | 不画等级×材质×用途整栋组合；墙与墙角按开面室内模块拼接；不以高密度碎细节或完整屋顶遮挡人物和可破坏墙格；本批墙段/左右墙角尚未切分，厚度、透视、接缝及可破坏墙格对齐待返工验证；Batch_Codex_002：墙直段与左右墙角独立切件；拼接示意非真实格距验证。 | 静态Sprite
ART-ROOM-003 | 门洞与门框 | 房间建筑家具 | P0 | 待制作 | AI首版 | 待制作 / 未验收 | 不得把入口画成可通行但实际阻挡；正俯视开面门洞保持人物通行与室内可见；不做门前抬升地基或明显楼梯；本批门洞墙段尚未切分，实际门宽、墙格接缝、透明边缘与通行语义未验证；Batch_Codex_002：门洞独立切件；真实通行格宽度未验证。 | 静态Sprite
ART-ROOM-004 | 房间等级与材料差分 | 房间建筑家具 | P1 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 当前地图19正常木/2中级木/1中级石；高级只配置有定义 | 静态Sprite/等级材质差分
ART-ROOM-005 | 房间用途小标识 | 房间建筑家具 | P0 | 待制作 | 灰盒 | 待制作 / 未验收 | 用途变化时必须切换；不是三种玩法建筑；住宅/医疗/囚禁是房间用途，不因开面视觉改变等级、材料、用途或玩法身份；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收 | 静态Sprite/用途状态切图
ART-ROOM-006 | 共用床体 | 房间建筑家具 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 27床；牢床棕、医疗床灰；用途变更刷新；开面房屋中床与占用人物必须直接可见；床位交互/用途切换不因美术改变；本批蓝/灰/棕三床是同一家具用途变体，需切分并统一占地、枕端、Pivot和床边使用点；透明边缘待处理；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：住宅/医疗/囚禁三床同向切件；用途色、枕端、占地一致性仍待运行尺寸核验。；2026-10-16 Step A：不改床占地、交互点或用途；真实缩放和遮挡待人工验收。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。 | 静态Sprite/床用途变体
ART-ROOM-007 | 储藏室与货物标识 | 房间建筑家具 | P0 | 已接入待验 | 灰盒 | 已接入待验 / 未验收 | 当前1处；图像不能替代容量与库存UI；Batch_Codex_002：旧图货物/标识拆件候选；摆位与库存 UI 仍待核。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。 | 静态Sprite
ART-ROOM-008 | 控制核心与旗帜 | 房间建筑家具 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 不能用固定荒村旗图覆盖不同势力；修仙旗帜可强化国风修仙身份；阵营和控制核心身份仍由正式数据决定；本批控制台含高台和台阶，违反无高台/楼梯/抬升地基约束，必须返工；三色旗可独立切分候选，Pivot、占地、阵营配色及透明边缘待校准；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：核心 v02 有渐变背景，v03 AI 透明修版；三色旗独立切件，阵营映射未核。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。；2026-10-16：修复失效的 factionControlPost 红旗资源映射；仅压迫宗门旗帜接入待验，其他势力配色未接。 | 静态Sprite/程序旗帜轻动效
ART-ROOM-009 | 修炼垫与恢复点 | 房间建筑家具 | P0 | 待制作 | 灰盒 | 待制作 / 未验收 | 4 cushion；恢复点建筑定义存在，地图同名placement待确认 | 静态Sprite/程序灵气效果
ART-ROOM-010 | 洞口与山壁边缘 | 房间建筑家具 | P0 | 已接入待验 | 灰盒 | 已接入待验 / 未验收 | 当前1个荒村洞口；Batch_Codex_002：旧图洞口/山壁子件已切，碰撞/接近点未核。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。 | 静态Sprite
ART-GROUND-001 | 草地 | 地表植被资源 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 保留可用占位，不等于最终样式；Batch_Codex_002：新草地原图经边缘融合；2×2 接缝预览可见，实际地表缩放未验。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。 | 静态Sprite
ART-GROUND-002 | 土路与转角 | 地表植被资源 | P0 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 7条作者源道路；不按每段单独制图；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：道路六子件已拆；直段拼接有明显接缝，未通过。 | 静态Sprite/道路拼接模块
ART-GROUND-003 | 林地地面 | 地表植被资源 | P0 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 当前树Prefab复用地表图是占位 | 静态Sprite
ART-GROUND-004 | 石地与矿区底色 | 地表植被资源 | P0 | 待制作 | 灰盒 | 待制作 / 未验收 | 目前1个矿区zone，9处矿石 | 静态Sprite
ART-GROUND-005 | 农田地块 | 地表植被资源 | P0 | 待确认 | AI首版 | 待确认 / 未验收 | 当前6块；不按每块独立画；本批将围栏、地块和成熟稻谷合成一图，只能作为成熟农田整体造型参考；需拆分地块与作物层，不能表示模块拼接或生长状态已完成；边缘透明像素待清理 | 静态Sprite/农田基础层
ART-GROUND-006 | 药田地块 | 地表植被资源 | P0 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 当前4块；灵药田是村落生活与修仙氛围结合的已登记表现方向，作物状态仍由正式数据决定 | 静态Sprite/药田基础层
ART-GROUND-007 | 树木三尺寸基形 | 地表植被资源 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 荒村21树；不是21套；S当前地图未放但kind已有；本批小/中/大树需分别切分并统一根部落点；侧视树干与冠层需验证正俯视读取、占地和遮挡；受损/砍伐反馈未提供；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：树 S/M/L 从现有原图独立分离；占地/遮挡待核。；2026-10-16 Step A：原 HostMapDestructible、交互与坐标保留；遮挡待人工验收。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。 | 静态Sprite/树木状态切图
ART-GROUND-008 | 树木受损与耗尽 | 地表植被资源 | P0 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 不默认每个HP档画整棵树 | 程序反馈/状态切图
ART-GROUND-009 | 矿石堆 | 地表植被资源 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 不按9块独立画；灵矿氛围可通过矿堆及轻装饰表达；当前ore玩法对象不因美术改名或增种；本批矿簇为斜俯视静态候选，正俯视比例、占地、拾取中心及透明边缘待返工验证；受损/采集/耗尽状态未提供；Batch_Codex_002：矿堆独立切件；采集状态与占地待核。；2026-10-16 Step A：原采矿对象、交互与坐标保留；比例待人工验收。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。 | 静态Sprite/矿物状态切图
ART-GROUND-010 | 农作物生长与收获层 | 地表植被资源 | P0 | 待制作 | AI首版 | 待制作 / 未验收 | 阶段只在玩法实际区分时制作；本批只有围栏/地块/成熟稻谷合成图，不能冒充独立生长层；需拆层并补正式玩法实际需要的生长、成熟、收获后状态；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：农田共用底土与植株色度分离实验；残土/叶片漏洞，未通过。 | 静态Sprite/农作物生长状态层
ART-GROUND-011 | 药草生长与采空层 | 地表植被资源 | P0 | 待制作 | 灰盒 | 待制作 / 未验收 | 不为4地块分别画；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：药田共用底土与植株色度分离实验；幼苗/叶片漏洞，未通过。 | 静态Sprite/药草生长状态层
ART-GROUND-012 | 灵地地面与气息 | 地表植被资源 | P1 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 当前1处spring；不要求全屏特效；灵泉与灵气装饰可增加修仙氛围；石碑/法阵仅作风格候选，未找到正式定义或接入口前不记为已接入 | 静态Sprite/程序灵气效果
ART-GROUND-013 | 河流与岸线 | 地表植被资源 | P1 | 待制作 | 灰盒 | 待制作 / 未验收 | 不按河段生产图片 | 静态Sprite/Shader水面效果
ART-GROUND-014 | 远景地形与季节扩展 | 地表植被资源 | P2 | 暂缓 | 灰盒 | 暂缓 / 未验收 | 不在首批样机 | 参考图/远景季节扩展暂缓
ART-UI-001 | 正式HUD面板皮肤 | UI图标世界标记 | P0 | 待制作 | AI首版 | 待制作 / 未验收 | LevelTester作弊/Debug面板不纳入P0；Batch_Codex_002：新正式 HUD 九宫格框候选；文字数值留空，背包/人物面板尺寸未验。 | 静态Sprite/九宫格
ART-UI-002 | 角色状态图标组 | UI图标世界标记 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 数值仍为动态文本；Batch_Codex_002：饥饿/精力/弥留/睡眠/押送五图标已拆，32px 预览待制作人确认。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。 | 静态Sprite/状态图标
ART-UI-003 | 物品与资源基础图标组 | UI图标世界标记 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 登记当前5个基本Item定义，不等于要5张独立原画；Batch_Codex_002：按当前 5 个 Item 定义制作图标并拆件；实际 ItemId 映射未接。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。 | 静态Sprite/物品图标
ART-UI-004 | 灵石三档标识 | UI图标世界标记 | P1 | 待制作 | 灰盒 | 待制作 / 未验收 | 三档资金仍是独立数值 | 静态Sprite/灵石图标
ART-UI-005 | 商店/拍卖/任务入口标识 | UI图标世界标记 | P1 | 待制作 | 灰盒 | 待制作 / 未验收 | 不美化开发作弊入口 | 静态Sprite/入口标识
ART-UI-006 | 选中圈与移动/攻击目标标记 | UI图标世界标记 | P0 | 程序表现 | 灰盒 | 程序表现 / 未验收 | 旧PNG可保留，正式运行并未确认使用它 | 程序效果
ART-UI-007 | 世界地点旗与交互标记 | UI图标世界标记 | P0 | 已接入待验 | AI首版 | 已接入待验 / 未验收 | 名字、地点文字始终动态生成；正俯视世界标记可借修仙旗帜/石碑视觉语汇；石碑和法阵仍是待确认风格候选；Batch_Codex_002：交互符文与地点石牌新候选；旗帜复用 ROOM-008，动态文字不烘焙。；2026-10-16 本轮：地点牌匾已运行接线，独立旗帜/交互符文未接，Unity视觉待验。 | 静态Sprite/程序轻动效
ART-UI-008 | 人物头像 | 头像立绘参考 | P1 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 不能把设定原画记为已接入头像 | 高精静态人物头像
ART-UI-009 | 技能与功法图标 | UI图标世界标记 | P1 | 待制作 | 灰盒 | 待制作 / 未验收 | 不凭空拓展技能树 | 静态Sprite/技能功法图标
ART-UI-010 | 开发调试面板皮肤 | UI图标世界标记 | P2 | 暂缓 | 灰盒 | 暂缓 / 未验收 | 不属于P0正式玩家界面 | 静态Sprite/暂缓
ART-FX-001 | 受击闪白与轻抖 | 特效 | P0 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 不画逐帧受伤动画 | 程序/Shader
ART-FX-002 | 近战挥砍与远程弹体 | 特效 | P0 | 程序表现 | 灰盒 | 程序表现 / 未验收 | 不按每名人物独立做 | 逐帧短特效+程序
ART-FX-003 | 工作目标反馈 | 特效 | P0 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 动作复用不合并采集规则 | 程序反馈
ART-FX-004 | 医疗送达与囚禁交接反馈 | 特效 | P1 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 不新增医疗玩法 | 程序反馈
ART-FX-005 | 修炼与恢复轻效果 | 特效 | P1 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 不遮盖人物与床位 | 逐帧短特效+程序
ART-FX-006 | 复杂法宝/高阶技能特效 | 特效 | P2 | 暂缓 | 灰盒 | 暂缓 / 未验收 | 待玩法获批后再拆 | 高阶特效参考/暂缓
ART-REF-001 | 整体风格样张 | 头像立绘参考 | P0 | 待确认 | AI首版 | 待确认 / 未验收 | 先少量样张，不能写成游戏素材已接入；正式视角正俯视；国风修仙村落，生活气息与修仙氛围并存；平涂、轻纹理、清晰轮廓、概括笔触；不是纯田园/世俗农庄，不堆碎细节；灵泉/灵药田/灵矿/旗帜/石碑/法阵/灵气装饰为方向示例；本图1672×941、RGBA但无实际透明像素，含布局文字且构图为斜俯视，只作整体气质参考，不能裁成运行地图或Sprite | 整体场景风格参考
ART-REF-002 | 关键人物立绘样本与设定稿 | 头像立绘参考 | P1 | 待确认 | 灰盒 | 待确认 / 未验收 | 不要求每张床/图标都先画原画 | 高精人物设定/立绘参考
ART-REF-003 | 正式立绘与剧情插画 | 头像立绘参考 | P2 | 暂缓 | 灰盒 | 暂缓 / 未验收 | 与实际头像/运行Sprite分开 | 高精剧情插画/立绘

## 工程明细
美术资产工程明细
TSV导出查看版，不在此文件单独维护进度
源文件 | docs/40-process/273-current-art-asset-register.tsv
导出时间 UTC | UTC 2026-10-17T05:47:10.701Z
源 SHA-256 | 76c10ddca059fdcf73a6314141111f6bd64bdb22b1209b95ff81a48924e67ec9
资产数 | 55 | P0 | 39 | P1 | 12 | P2 | 4
AssetID | 名称 | 分类 | 优先级 | 交付形式 | 复用关系 | 需求依据 | 规格 | 制作进度 | 品质阶段 | 来源与授权 | 当前文件路径 | 接入位置与方式 | 验收状态 | 备注与替换要求 | 当前使用对象或状态数 | 本轮判定(A-F) | 推荐技术路线 | 制作与复用要求 | 目标交付文件 | 旧素材与迁移规则
ART-CHAR-001 | 共用人形基础外观 | 人物外观 | P0 | 图集 | 25名录人物共用比例与基础层；职业不另建身体 | base:roster_level_tester；EntityViewSpawner.CreateSpriteView | 简化国风实时角色；弱化五官表情，重轮廓/服装/发型/身份辨识；落脚点固定；方向数/运行尺寸待样本验证 | 已接入待验 | AI首版 | HostSpriteFactory 程序占位；授权不适用；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Codex 内置生图 Batch_Codex_001 AI首版候选（来源/授权待核）；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Scripts/Unity/Host/HostSpriteFactory.cs；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-CHAR-001_common_villagers_3up_v01.png；候选新图 ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-CHAR-001_idle_4dir_1f_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-CHAR-001_walk_4dir_4f_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-CHAR-001_work_4dir_4f_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Sheets/ART-CHAR-001_walk_4dir_4f_sheet_v02.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/character_manifest.json；Step A Assets/Art/Characters/Resources/ART-CHAR-001_{idle,walk,work,attack}_v02.png；Batch_Codex_003/Frames/ART-CHAR-001_villager_sleep_v03.png；Assets/Art/Characters/Resources/ART-CHAR-001_villager_sleep_v03.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_001/Originals/ART-CHAR-001_HumanCommonRig_parts_v01.png；样机运行图 Assets/Art/Characters/Resources/ART-CHAR-001_HumanCommonRig_parts_v01.png | EntityViewSpawner 的 SpriteRenderer；正式人物图集映射待确认；Step A EntityViewSpawner→EntityView；仅 base:character_ch01_ref_mortal_a 与 base:character_village_recruit 使用村民四方向图集；卧姿由 EntityView 读取真实 SleepPhase 与床位占用显示 | 未验收 | 不得按25人生产25套动画；被搬运者保持自身外观；正俯视简化实时人物；弱化脸和表情，以轮廓/服饰/发型辨识；动作大量复用；本批为三人组合单帧，含背篓男/围裙女/锄具男，需人工切分、统一落脚点/Pivot/运行尺寸；无Idle/移动/Work动画；透明边缘待清理；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：Idle/Walk/Work 36 帧按完整人物重提，另补徒手 Attack 16 帧；技术检查通过，尚待人工/Unity 验证。；2026-10-16 Step A：仅明确基础村民两类映射；其他居民差分、主角、主管继续旧表现。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。；2026-10-16 修复：基础村民新增独立卧姿；未做 Unity 视觉验收。；2026-10-17 Unity轻量部件骨骼三Skin样机已接线，未在LevelTester人工验收；旧逐帧仍为可切换回退。 | 25 | A | Unity轻量部件骨骼/基础Skin | 25名录人物共用 HumanCommonRig 比例、FootAnchor 和基础 Slot；先验证普通凡人 Skin，职业不另建身体或完整动作。正/背/侧分层部件需补齐遮挡区，完整人物 PNG 仅作参考。 | 正/背/侧简化分层PNG、Unity Sprite部件、共用HumanCommonRig Transform/SpriteRenderer层级、Profile/Skin/方向映射、FootAnchor和附件挂点 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-CHAR-002 | 主角三人识别变体 | 人物外观 | P0 | 图集 | 共用 ART-CHAR-001；3种服色或轮廓差异 | base:character_protagonist；base:character_companion_a；base:character_companion_b | 同画布/落脚点；配色待确认 | 已接入待验 | AI首版 | 现有占位PNG；授权记录待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Art/Characters/Players/Player_A/CHR_PlayerA_Idle_Down.png；Player_B/CHR_PlayerB_Idle_Down.png；Player_C/CHR_PlayerC_Idle_Down.png；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-CHAR-002_protagonist_trio_3up_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-CHAR-002_protagonist_idle_south_v02.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_003/Sheets/ART-CHAR-002_{protagonist,companion_a,companion_b}_{idle,walk}_v03.png；Assets/Art/Characters/Resources 对应 v03 图集及卧姿；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_001/Originals/ART-CHAR-002_HumanCommonRig_parts_v01.png；样机运行图 Assets/Art/Characters/Resources/ART-CHAR-002_HumanCommonRig_parts_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-002_003_005_HumanCommonRig_sideheads_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-002_companion_a_HumanCommonRig_parts_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-002_companion_b_HumanCommonRig_parts_v01.png | Player_A/B/C.prefab 有 Sprite 引用；LevelTester 正式 EntityView 挂接待确认；本轮 EntityView按主角三种DefinitionId使用身份一致南向静图，其他动作仍保持本人静图；Assets/Art/Characters/Resources；HostStepAArt.CharacterFrame 按三种身份、四方向、Idle/Walk 正式读取 v03 缓存图集；床/地卧姿独立显示 | 未验收 | 3次使用/3变体；不视为3套独立动作；本批为蓝灰服男/粉白服女/绿服男组合单帧，需逐一确认正式身份并切分；方向、动作、比例、落脚点与透明边缘待处理；Batch_Codex_002：三主角南向静态差分已切；其他方向和动作保持缺口，不是完整动画。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。；2026-10-16 修复：三人四方向 Idle 与每向四帧 Walk 已接入待验；北/东西 Idle 暂复用近并步行帧，Work/Attack 保留本人静态回退；未做 Unity 视觉验收。；2026-10-17 Unity轻量部件骨骼三Skin样机已接线，未在LevelTester人工验收；旧逐帧仍为可切换回退。 | 3 | A | Unity轻量部件骨骼/主角Skin | 主角、同伴甲、同伴乙保留各自服色、发型与轮廓，绑定原三种 DefinitionId；复用基础骨架和动作，仅制作三套身份差分 Attachment，不按三人重复生产动作。 | 正/背/侧简化分层PNG、Unity Sprite部件、共用HumanCommonRig Transform/SpriteRenderer层级、Profile/Skin/方向映射、FootAnchor和附件挂点 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-CHAR-003 | 主管独特轮廓 | 人物外观 | P0 | 单图 | 共用基础动作；独特衣帽/轮廓 | base:character_ch01_ref_supervisor | 比例/方向待确认 | 已接入待验 | AI首版 | 现有占位PNG；授权记录待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Art/Characters/NPCs/Supervisor/CHR_NPC_Supervisor_Idle_Down.png；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-CHAR-003_supervisor_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-CHAR-003_supervisor_idle_south_v02.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_003/Frames/ART-CHAR-003_supervisor_sleep_v03.png；Assets/Art/Characters/Resources 对应卧姿；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-002_003_005_HumanCommonRig_sideheads_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-003_supervisor_HumanCommonRig_parts_v01.png | Supervisor.prefab 有引用；正式人物映射待确认；本轮 EntityView主管身份南向静图；Assets/Art/Characters/Resources | 未验收 | 只要求辨识独特，不单列完整动画；本批可作主管造型参考，但近正面立姿与实时正俯视方向不符，运行Sprite前需调整视角、比例、落脚点并清理透明边缘；Batch_Codex_002：主管南向官帽外观已切；其他方向和动作未完成。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。；2026-10-16：主管身份一致卧姿接入待验，移动/工作/攻击仍本人静态回退。 | 1 | A | Unity轻量部件骨骼/主管Skin | 主管共用 HumanCommonRig 和基础动作，以衣帽、饰品及轮廓差分辨识；保留主管原身份，特殊衣摆只增加必要附件或辅助骨，不复制整套动作。 | 正/背/侧简化分层PNG、Unity Sprite部件、共用HumanCommonRig Transform/SpriteRenderer层级、Profile/Skin/方向映射、FootAnchor和附件挂点 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-CHAR-004 | 巡卫服色变体 | 人物外观 | P0 | 单图 | 3名守卫共用1变体和动作 | base:character_ch01_ref_guard_a；guard_b；guard_c | 同 ART-CHAR-001 | 已接入待验 | AI首版 | 现有占位PNG；授权记录待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Codex 内置生图 Batch_Codex_001 AI首版候选（来源/授权待核）；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Art/Characters/NPCs/Guard/CHR_NPC_Guard_Idle_Down.png；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-CHAR-004_patrol_guard_v01.png；候选新图 ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-CHAR-004_idle_4dir_1f_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-CHAR-004_walk_4dir_4f_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-CHAR-004_attack_4dir_4f_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Sheets/ART-CHAR-004_attack_4dir_4f_sheet_v02.png；Step A Assets/Art/Characters/Resources/ART-CHAR-004_{idle,walk,attack}_v02.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_003/Frames/ART-CHAR-004_guard_sleep_v03.png；Assets/Art/Characters/Resources 对应卧姿；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_001/Originals/ART-CHAR-004_HumanCommonRig_parts_v01.png；样机运行图 Assets/Art/Characters/Resources/ART-CHAR-004_HumanCommonRig_parts_v01.png | Guard.prefab 有引用；正式人物映射待确认；Step A EntityViewSpawner→EntityView；guard_a/b/c 共用同一缓存图集 | 未验收 | 不按3名守卫单独画；本批为持长枪单帧，人物/武器层级、占地、攻击动作接口和正式正俯视角度仍待处理；不能视为攻击动画完成；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：36 帧按完整人物/长枪重提；技术检查通过；动作切换预览在 Batch_Codex_002，尚待人工/Unity 验证。；2026-10-16 Step A：三名巡卫共用，未复制个人纹理。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。；2026-10-16：三名巡卫共用身份一致卧姿接入待验。；2026-10-17 Unity轻量部件骨骼三Skin样机已接线，未在LevelTester人工验收；旧逐帧仍为可切换回退。 | 3 | A | Unity轻量部件骨骼/巡卫Skin/武器附件 | guard_a/b/c 共用巡卫服装 Skin 与基础动作，按原身份映射；长枪为可复用武器附件，可增加长枪动作变体，镜像时核对持枪手与枪头方向。 | 正/背/侧简化分层PNG、Unity Sprite部件、共用HumanCommonRig Transform/SpriteRenderer层级、Profile/Skin/方向映射、FootAnchor和附件挂点 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-CHAR-005 | 荒村居民服装配色组 | 人物外观 | P0 | 图集 | 9名劳工及招募者复用共用身形；建议少量差分 | base:roster_level_tester；base:character_ch01_ref_mortal_a；base:character_ch01_ref_woodcutter | 简化国风；少量服装配色差分，不按职业逐套；运行尺寸待样本验证 | 已接入待验 | AI首版 | 尚无独立资源；授权待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | 候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-CHAR-001_common_villagers_3up_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Previews/static_cutouts_contact_v02.jpg；ArtSource/Batches/Batch_Codex_003/Frames/ART-CHAR-005_resident_{hoe,apron,basket}_sleep_v03.png；Assets/Art/Characters/Resources 对应卧姿；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-002_003_005_HumanCommonRig_sideheads_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-005_006_007_HumanCommonRig_sideheads_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-005_apron_HumanCommonRig_parts_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-005_basket_HumanCommonRig_parts_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-005_hoe_HumanCommonRig_parts_v01.png | EntityViewSpawner 人物映射待确认；本轮 EntityView农民锄具/围裙与居民背篓静态差分；Assets/Art/Characters/Resources | 未验收 | 耕作/采药/伐木靠目标、工具和通用Work辨识；本批复用ART-CHAR-001三人组合中的服装与工具差分，不新增人物族；需切分和运行规格验证，未形成动作图集；Batch_Codex_002：背篓/围裙/锄具三种真实南向差分已切；后两者多方向动作缺。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。；2026-10-16：锄具男、围裙女、背篓男三种已有差分各补身份一致卧姿；其他未映射居民仍旧表现。 | 10 | A | Unity轻量部件骨骼/居民服装Skin | 荒村劳工与招募者共用骨架；锄具男、围裙女、背篓男等仅制作衣服、发型与工具附件差分，按原DefinitionId绑定，不按岗位批量生成完整动画或套用他人外观。 | 正/背/侧简化分层PNG、Unity Sprite部件、共用HumanCommonRig Transform/SpriteRenderer层级、Profile/Skin/方向映射、FootAnchor和附件挂点 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-CHAR-006 | 商店与拍卖执事服装差分 | 人物外观 | P1 | 单图 | 共用人形和动作；两类职务可共用衣形换标识 | base:character_qingshi_shopkeeper；base:character_qingshi_auction_attendant | 方向/配色待确认 | 待确认 | 灰盒 | 现有Merchant占位PNG仅作参考；授权待确认 | Assets/Art/Characters/NPCs/Merchant/CHR_NPC_Merchant_Idle_Down.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-005_006_007_HumanCommonRig_sideheads_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-006_merchant_HumanCommonRig_parts_v01.png | Merchant.prefab 有引用；两名当前角色正式映射待确认 | 未验收 | 已有图片不等于这两人的正式运行引用 | 2 | D | Unity轻量部件骨骼/商店拍卖执事Skin | 商人与拍卖执事共用衣形、骨架和动作，以职务饰品或服色区分；仅绑定已有商店/拍卖服务者身份，不由美术新增NPC或改变交易入口。 | 正/背/侧简化分层PNG、Unity Sprite部件、共用HumanCommonRig Transform/SpriteRenderer层级、Profile/Skin/方向映射、FootAnchor和附件挂点 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-CHAR-007 | 其他名录人物通用差分 | 人物外观 | P1 | 图集 | 散人/敌对/江老等共用基础身形，少量身份变体 | base:roster_level_tester；base:character_jiang_lao；base:character_qingshi_acceptance_unaffiliated_a | 变体数量待确认 | 待制作 | 灰盒 | 无专属资源；授权待确认 | 待确认；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-005_006_007_HumanCommonRig_sideheads_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-007_jiang_lao_HumanCommonRig_parts_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-007_jiang_lao_HumanCommonRig_sidehead_v01.png；部件原图 ArtSource/Batches/Batch_ModularRig_002/Originals/ART-CHAR-007_other_HumanCommonRig_parts_v01.png | EntityViewSpawner 人物映射待确认 | 未验收 | 按剧情辨识需求决定独特面孔，不按名录逐人整套 | 6 | D | Unity轻量部件骨骼/其他人物Skin | 散人、敌对验收人物与江老复用基础骨架和动作，用少量身份差分保持辨识；13名未映射角色在真实Skin接线前继续旧显示，不为播放动作借用主角或巡卫服装。 | 正/背/侧简化分层PNG、Unity Sprite部件、共用HumanCommonRig Transform/SpriteRenderer层级、Profile/Skin/方向映射、FootAnchor和附件挂点 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-ANIM-001 | 共用Idle与移动 | 共用动作 | P0 | 动画片段 | 所有人形共用动作结构；外观层可替换 | EntityViewSpawner；base:roster_level_tester | 实时多人共用Idle/移动结构；最低方向数和帧数待样本验证；落脚点帧间一致 | 已接入待验 | 灰盒 | 目前 HostSpriteFactory 单帧占位；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Scripts/Unity/Host/EntityViewSpawner.cs；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/character_manifest.json；Step A Assets/Art/Characters/Resources/；ArtSource/Batches/Batch_Codex_003/manifest.json；Previews/*_idle_walk_*_v03.gif | SpriteRenderer；Animator/逐帧挂接方式待确认；Step A EntityView 依据 HostMoveController.IsMoving 与实际位置变化切换 Idle/Walk；方向由位移保持；EntityView 结合实际帧位移与既有 HostMoveController 状态切换，瞬移不触发 Walk | 未验收 | 不预设四方向；当前未查到正式Animator Controller；Batch_Codex_002：复用 ART-CHAR-001/004 的 Idle/Walk 结构，不重复计为新动画；不同外观帧覆盖未齐。；2026-10-16 Step A：仅已映射的基础村民与三巡卫；其他身份继续旧表现。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。；2026-10-16：主角三人补四方向 Idle/Walk；其他独特外观仍静态回退；Unity 未验收。；2026-10-17 LegacySprite与HumanCommonRig共用按实际位移推进的Walk相位；未人工视觉验收。 | 25 | A | Unity共用Idle/Walk位移步态 | 全体人形复用呼吸Idle和Walk；以FootAnchor保持原地循环，根移动由Core/Host提供。记录时长、关键姿态、方向、循环与混合，不再按4方向×4帧验收。 | HumanCommonRig共用动作参数/姿态、必要工具或武器附件Sprite、方向/时序/暂停/回退映射；不改变Core结算 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-ANIM-002 | 通用Work | 共用动作 | P0 | 动画片段 | 伐木/农作/采药/采矿/施工同一动作；工具与目标反馈另计 | MortalCivilianSystem；MapKindCatalog treeM/grainField/herbField/ore；HostConstructionPanel | 伐木/耕作/采药/采集采矿/施工统一一个Work动作；最低方向数/帧数待样本验证 | 已接入待验 | 灰盒 | 尚无动作资源；授权待确认；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | 待确认；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Sheets/ART-CHAR-001_work_4dir_4f_sheet_v02.png；Step A Assets/Art/Characters/Resources/ART-CHAR-001_work_v02.png；样机工具附件 Assets/Art/Characters/Resources/ART-ANIM-002_004_HumanCommonRig_tools_v01.png | 人物 SpriteRenderer 动作接入待确认；Step A EntityView 读取现有农作 Work phase、伐木实际砍伐状态及 WorkAction/LaborAction | 未验收 | 玩法仍各自执行正式规则；Work统一复用于伐木/耕作/采药/采集/施工，差异由目标/工具反馈表达；Batch_Codex_002：通用 Work 16 帧基础候选；工具/角色外观差分未齐，不重复生成一套 ANIM。；2026-10-16 Step A：仅基础村民，职业意图或寻路不误作正在工作。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。 | 5种工作 | A | Unity共用Work/工具附件 | 耕地、采药、伐木、采矿、施工共用基础劳动动作；用左右手工具挂点、目标与程序反馈区分，必要时按工具类别补少量差分。工作进度不由动画事件结算。 | HumanCommonRig共用动作参数/姿态、必要工具或武器附件Sprite、方向/时序/暂停/回退映射；不改变Core结算 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-ANIM-003 | 搬运持有表现 | 共用动作 | P0 | 模块 | 基础移动/Work姿态叠材料或同一被搬运人物 | MortalCivilianSystem Rescue；CapturedEscorted；EntityViewSpawner | 尽量复用基础动作；轻微独立姿态差分待样本验证；实际被搬运者外观与挂点/遮挡一致 | 待确认 | 灰盒 | 现有程序人物外观；授权不适用；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Scripts/Unity/Host/EntityViewSpawner.cs；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Previews/ART-ANIM-003_carry_actual_appearance_mount_sample_v02.png | 人物View叠层挂点待确认 | 未验收 | 不制作每名伤员的专用背负图；搬运以基础动作加实际被搬运者的挂接/背负表现为主；只允许轻微姿态差分，独立片段待样本验证；Batch_Codex_002：实际被搬运者外观组合样本已出；挂点/遮挡未验证，非运行资产。 | 2种人物搬运+材料 | C | Unity共用Carry/挂点 | 救援与押送复用Carry姿态和手/背挂点；被搬运者使用实际人物Skin或本人静态姿态，维护前后层级，不能换固定通用伤员图，不另建搬运玩法时序。 | HumanCommonRig共用动作参数/姿态、必要工具或武器附件Sprite、方向/时序/暂停/回退映射；不改变Core结算 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-ANIM-004 | 共用攻击动作 | 共用动作 | P0 | 动画片段 | 普通攻击共用；技能差异靠特效 | CharacterEncounter；HostSpriteFactory.MeleeSlashSprite | 攻击保留独立动作表现；最低帧数/方向数待样本验证 | 已接入待验 | 灰盒 | 程序挥砍占位；授权不适用；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Scripts/Unity/Host/HostSpriteFactory.cs；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Sheets/ART-CHAR-004_attack_4dir_4f_sheet_v02.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Sheets/ART-CHAR-001_attack_4dir_4f_sheet_v02.png；Step A Assets/Art/Characters/Resources/ART-CHAR-001_attack_v02.png；Assets/Art/Characters/Resources/ART-CHAR-004_attack_v02.png；样机工具附件 Assets/Art/Characters/Resources/ART-ANIM-002_004_HumanCommonRig_tools_v01.png | 战斗 Sprite/动作接入待确认；Step A 现有 Host 命中/VFX 事件调用 EntityView.PlayArtAttack | 未验收 | 不按每人或每门功法做整套；攻击保留独立动作表现，不与通用Work合并；Batch_Codex_002：共用徒手 Attack 与巡卫长枪 Attack 各 16 帧；其他身份外观覆盖未齐。；2026-10-16 Step A：仅基础村民与巡卫；不修改 Core 战斗时序。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。 | 多名参战人物 | A | Unity共用Attack/长枪前刺 | 全员共用徒手/持械基础攻击，长枪仅作必要武器变体；按实际成功出手播放，挥砍和弹体另复用ART-FX-002。轨道、时长、方向和混合可配置，命中仍由Core决定。 | HumanCommonRig共用动作参数/姿态、必要工具或武器附件Sprite、方向/时序/暂停/回退映射；不改变Core结算 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-ANIM-005 | 睡眠弥留尸体姿态 | 共用动作 | P0 | 单图 | 共用静态卧倒/颜色/旋转；保留原人物外观 | BedRestAction；MortalCivilianSystem；EntityViewSpawner | 受击优先程序反馈；睡眠/弥留/尸体用静态姿态或简单变换；不要求复杂逐帧 | 已接入待验 | 灰盒 | 现有程序人物；授权不适用；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Scripts/Unity/Host/EntityViewSpawner.cs；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Previews/ART-ANIM-005_static_state_transform_sample_v02.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_003/Frames/*_sleep_v03.png；Assets/Art/Characters/Resources 对应九种卧姿 | 状态展示入口待确认；EntityView 读取 SleepingAtResidence/SleepingOnGround/运行中 BedRestAction；床位实占才将单一视觉层移至床面，不更改 Core 坐标 | 未验收 | 不默认独立逐帧动画；Batch_Codex_002：同一人物睡眠/弥留/尸体静态变换样本；床位对齐未验证。；2026-10-16：九种已映射外观各有真实卧姿；13 名未映射名录人物无专属卧姿；弥留/尸体仍仅旧静态色彩表现。Unity 未验收。 | 3种状态 | E | Unity静态Sleep/Downed/Dead姿态 | SleepBed、SleepGround、Downed、Dead优先共用骨骼关键姿态并保持本人Skin；床卧姿不合格时可用本人静态卧姿PNG。状态由真实睡眠/生命/床占用决定，不制作复杂循环。 | HumanCommonRig共用动作参数/姿态、必要工具或武器附件Sprite、方向/时序/暂停/回退映射；不改变Core结算 | Unity轻量部件式骨骼为目标，Spine非必需；旧逐帧运行资源及设定原图继续保留作Legacy Runtime/Migration Reference。两批共12套部件Skin已按25名录身份接线，Unity人工视觉/Build/性能待验；类别共用Skin不代表个人独特外观验收；缺部件安全回退，旧运行图与原图暂不删除。
ART-ROOM-001 | 通用房间地板模块 | 房间建筑家具 | P0 | 模块 | 正常/中级/高级及木/石共用可拼结构 | base:room_normal_wood；base:room_medium_wood；base:room_medium_stone | 国风平涂+轻纹理+清晰轮廓，适配俯视读取；网格拼接/缩放/排序待样本验证 | 待制作 | AI首版 | 现有 CommonHouse 整图仅占位；授权待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Art/Environment/Buildings/Houses/BLD_House_Common_01.png；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-ROOM-001_wood_room_floor_wall_door_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-ROOM-001_floor_interior_v02.png | MapKindCatalog.room；结构模块映射待确认 | 未验收 | 22房间，不能以不可拆整图遮盖门洞与家具；全部房屋正俯视开面式且默认可见室内；不画完整遮挡屋顶、明显高台/楼梯/门前抬升地基；人物、床、家具和室内状态须直接可见；本批组合图需拆地板/墙段/墙角/门洞，未验证无缝、网格比例或碰撞对应，透明边缘待处理；Batch_Codex_002：地板独立切件及开面房拼接示意已出；地板边缘/真实格距未通过。 | 22 | C | 静态Sprite | 正常/中级/高级木石房间共用开面地板模块；以逻辑格拼接，床与室内人物保持可见，不画遮挡屋顶、抬高地基或楼梯，不改房间占地。 | 透明PNG、地板拼接Sprite/图集、格尺寸/Pivot与木石模块映射 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-ROOM-002 | 墙直段与墙角 | 房间建筑家具 | P0 | 模块 | 木/石材质可换；房间等级细节叠加 | base:wall_segment_wood；base:wall_segment_stone；MapKindCatalog.wallSegment | 国风平涂+轻纹理；保留清晰墙格与角；可破坏格/碰撞形状不变；拼接待样本验证 | 待制作 | AI首版 | WallTile 当前借 DirtRoad PNG；授权待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Prefabs/Environment/Tiles/WallTile.prefab；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-ROOM-001_wood_room_floor_wall_door_sheet_v01；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-ROOM-002_wall_straight_v02.png | 墙格 Prefab SpriteRenderer；拼接方式待确认 | 未验收 | 不画等级×材质×用途整栋组合；墙与墙角按开面室内模块拼接；不以高密度碎细节或完整屋顶遮挡人物和可破坏墙格；本批墙段/左右墙角尚未切分，厚度、透视、接缝及可破坏墙格对齐待返工验证；Batch_Codex_002：墙直段与左右墙角独立切件；拼接示意非真实格距验证。 | 22房间及墙格 | C | 静态Sprite | 墙直段、内外墙角按木/石材质复用，同房间等级仅叠必要细节；模块边缘无缝，保留原可破坏墙格与通行边界，不能用整屋图片替代墙体。 | 墙直段/墙角PNG、模块Sprite/图集、连接方向与材质映射 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-ROOM-003 | 门洞与门框 | 房间建筑家具 | P0 | 模块 | 所有房间共用，材质换色/贴片 | base:room_normal_wood；RoomBedGeometry；huangcun.worldsiteblueprint.json room | 俯视可读的门洞与门框；门宽和真实通行格一致；拼接待样本验证 | 待制作 | AI首版 | 无专属资源；授权待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | 候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-ROOM-001_wood_room_floor_wall_door_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-ROOM-003_door_open_v02.png | 房间结构可走门洞对应 View 待确认 | 未验收 | 不得把入口画成可通行但实际阻挡；正俯视开面门洞保持人物通行与室内可见；不做门前抬升地基或明显楼梯；本批门洞墙段尚未切分，实际门宽、墙格接缝、透明边缘与通行语义未验证；Batch_Codex_002：门洞独立切件；真实通行格宽度未验证。 | 22 | C | 静态Sprite | 所有房间共用门框与门洞模块，以材质贴片区分；对齐RoomBedGeometry的合法门洞，不用绘制的门板堵住实际通道，不增加门前台阶。 | 门框/门洞PNG、独立Sprite/模块、方向/Pivot与合法开口对齐说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-ROOM-004 | 房间等级与材料差分 | 房间建筑家具 | P1 | 模块 | 依附 ART-ROOM-001/002/003；normal/medium/advanced×wood/stone | Data/Buildings/buildings.json 六个 base:room_* 定义 | 差分细节和色板待确认 | 待确认 | 灰盒 | 现有整图占位；授权待确认 | Assets/Art/Environment/Buildings/Houses/BLD_House_Common_01.png | 按 roomTier/materialKind 选择叠层待确认 | 未验收 | 当前地图19正常木/2中级木/1中级石；高级只配置有定义 | 6定义/当前3组合 | D | 静态Sprite/等级材质差分 | 复用地板、墙角和门洞结构，组织normal/medium/advanced×wood/stone材质差分；当前仅三种组合在地图使用，未使用组合不误报已接入。 | 等级/木石材质PNG、模块Sprite/图集、六种房间定义与材质差分映射 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-ROOM-005 | 房间用途小标识 | 房间建筑家具 | P0 | 单图 | 住宅/医疗/囚禁共用房体，标识或色块切换 | RoomUsage.Residential/Medical/Prison；huangcun blueprint room metadata | 图标/颜色需可读，具体画风待确认 | 待制作 | 灰盒 | 无专属资源；授权待确认；Codex 内置生图 Batch_Codex_001 AI首版候选（来源/授权待核） | 待确认；候选新图 ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-ROOM-005_usage_markers_sheet_v01.png | 房间View按实时RoomUsage刷新入口待确认 | 未验收 | 用途变化时必须切换；不是三种玩法建筑；住宅/医疗/囚禁是房间用途，不因开面视觉改变等级、材料、用途或玩法身份；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收 | 3用途 | C | 静态Sprite/用途状态切图 | 住宅、医疗、囚禁共用房体，只切换用途标识或色块；由真实RoomUsage映射，不重建或移动房间，不把用途变化制作成循环动画。 | 用途标识PNG/Sprite、Residential/Medical/Prison状态映射表 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-ROOM-006 | 共用床体 | 房间建筑家具 | P0 | 单图 | 住宅/医疗/囚禁同一 bed 家具，颜色/标识变体 | base:furniture_bed；MapKindCatalog.bed；HostSpriteFactory.BedSprite | 国风平涂共用床体；牢床棕/医疗床灰用途区分；床边使用点/占地/枕端一致；运行尺寸待样本验证 | 已接入待验 | AI首版 | 程序床体占位；授权不适用；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Codex 内置生图 Batch_Codex_001 AI首版候选（来源/授权待核）；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Scripts/Unity/Host/HostSpriteFactory.cs；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-ROOM-006_beds_residential_medical_prison_3up_v01.png；候选新图 ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-ROOM-006_bed_variants_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-ROOM-006_bed_residential_v02.png；Step A Assets/Art/Environment/Resources/ART-ROOM-006_bed_{residential,medical,prison}_v02.png | 床View使用SpriteRenderer和RoomUsage染色；正式Prefab引用待确认；Step A HostBedVisualStyle→运行床 View；按真实 RoomUsage 更换视觉子层 | 未验收 | 27床；牢床棕、医疗床灰；用途变更刷新；开面房屋中床与占用人物必须直接可见；床位交互/用途切换不因美术改变；本批蓝/灰/棕三床是同一家具用途变体，需切分并统一占地、枕端、Pivot和床边使用点；透明边缘待处理；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：住宅/医疗/囚禁三床同向切件；用途色、枕端、占地一致性仍待运行尺寸核验。；2026-10-16 Step A：不改床占地、交互点或用途；真实缩放和遮挡待人工验收。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。 | 27 | A | 静态Sprite/床用途变体 | 27床共用1×2逻辑床体，以住宅/医疗/牢床状态变体区分；医疗灰色、牢床棕色，枕端/Pivot与床面锚点一致，合法床边使用点与人物绑定不变。 | 共用床体PNG/Sprite、三用途变体图集、RoomUsage映射与枕端/床面锚点说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-ROOM-007 | 储藏室与货物标识 | 房间建筑家具 | P0 | 模块 | 通用房体叠物资标识；不另做整栋 | base:building_storage_room；MapKindCatalog.storageRoom | 图标/挂点待确认 | 已接入待验 | 灰盒 | Warehouse PNG/Prefab 占位；授权待确认；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Art/Environment/Buildings/Warehouse/BLD_Warehouse_01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-ROOM-007_storage_sacks_v03.png | StorageRoom 映射 Warehouse.prefab；本轮 HostMapObjectVisualFactory storageRoom货箱切件；Assets/Art/Environment/Resources；其它仓储子件未接 | 未验收 | 当前1处；图像不能替代容量与库存UI；Batch_Codex_002：旧图货物/标识拆件候选；摆位与库存 UI 仍待核。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。 | 1 | A | 静态Sprite | 储藏室复用通用房体，只叠货箱和物资标识；不另画整栋遮挡室内，不把公库数量烘焙入图，不改变原储藏身份和交互点。 | 货箱/储藏标识PNG、静态Sprite/模块图集、层级/Pivot与storageRoom映射 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-ROOM-008 | 控制核心与旗帜 | 房间建筑家具 | P0 | 模块 | 核心可复用建筑基底；12旗用颜色/徽号变体 | base:building_faction_control_post；MapKindCatalog.controlCore；main_wilderness_surface_v1.json factionFlags | 旗身份/排序/落点不变；图样待确认 | 已接入待验 | AI首版 | SupervisorHouse/Warehouse PNG/Prefab 占位；授权待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Codex 内置生图 Batch_Codex_001 AI首版候选（来源/授权待核）；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Art/Environment/Buildings/SupervisorHouse/BLD_SupervisorHouse_01.png；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-ROOM-008_control_post_and_three_flags_sheet_v01.png；候选新图 ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-ROOM-008_flat_core_flags_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Originals/ART-ROOM-008_core_isolated_v03.png；Assets/Art/Environment/Resources/ART-ROOM-008_flag_red_v02.png | MapKindCatalog.Hub/FactionControlPost；HostFactionFlagPresenter；本轮 HostMapObjectVisualFactory controlCore透明核心切件；Assets/Art/Environment/Resources；独立旗帜Presenter仍旧表现；HostFactionFlagPresenter 仅 base:sect_huangcun_labor 旗帜使用红旗素材，其他势力旧表现不改 | 未验收 | 不能用固定荒村旗图覆盖不同势力；修仙旗帜可强化国风修仙身份；阵营和控制核心身份仍由正式数据决定；本批控制台含高台和台阶，违反无高台/楼梯/抬升地基约束，必须返工；三色旗可独立切分候选，Pivot、占地、阵营配色及透明边缘待校准；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：核心 v02 有渐变背景，v03 AI 透明修版；三色旗独立切件，阵营映射未核。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。；2026-10-16：修复失效的 factionControlPost 红旗资源映射；仅压迫宗门旗帜接入待验，其他势力配色未接。 | 12旗+6核心placement | A | 静态Sprite/程序旗帜轻动效 | 核心与旗帜拆开复用，旗色/徽号从真实势力数据映射，不能全变红旗；轻飘动仅程序表现，不改变行政范围、旗帜占地或控制权结算。 | 核心/旗帜/徽号PNG与Sprite、势力映射表、程序轻动效参数 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-ROOM-009 | 修炼垫与恢复点 | 房间建筑家具 | P0 | 单图 | 垫体共用，目的靠标识/颜色 | MapKindCatalog.cushion/recoverySpot；base:building_recovery_spot | 落点/交互范围待确认 | 待制作 | 灰盒 | Cushion.prefab 借 SpiritSite 地块；授权待确认 | Assets/Prefabs/Environment/Props/Cushion.prefab | MapKindCatalog 对应Prefab；正式差分待确认 | 未验收 | 4 cushion；恢复点建筑定义存在，地图同名placement待确认 | 4+可建造 | D | 静态Sprite/程序灵气效果 | 修炼垫与恢复点共用垫体，以用途颜色/标识及轻灵气区分；静态底图叠ART-FX-005或程序效果，使用点和恢复规则保持原样。 | 垫体/用途标识PNG与Sprite、用途映射、灵气材质/粒子或表现参数 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-ROOM-010 | 洞口与山壁边缘 | 房间建筑家具 | P0 | 模块 | 洞口复用山壁底图，独立入口轮廓 | MapKindCatalog.cave；huangcun blueprint cave | 世界拾取位置/碰撞不变；具体样式待确认 | 已接入待验 | 灰盒 | Cave 当前借 Warehouse.prefab；授权待确认；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Prefabs/Environment/Buildings/Warehouse.prefab；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-ROOM-010_cave_entrance_v02.png | MapKindCatalog.cave；洞口Host presenter；本轮 HostMapObjectVisualFactory cave洞口切件；Assets/Art/Environment/Resources；山壁边缘未接 | 未验收 | 当前1个荒村洞口；Batch_Codex_002：旧图洞口/山壁子件已切，碰撞/接近点未核。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。 | 1 | A | 静态Sprite | 洞口复用山壁模块，独立入口轮廓保留真实进入点与发现后显示条件；不因美术让隐藏洞口提前显形，不增加阻路高台。 | 洞口/山壁边缘PNG、模块Sprite/图集、入口锚点与显示条件说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-001 | 草地 | 地表植被资源 | P0 | 单图 | 与森林底色可共用色板 | MapKindCatalog.grass；main_world.worldcomposition.json coarseTerrainSources | 国风平涂+轻纹理+清晰轮廓；顶视角适配；拼接边缘/像素密度待样本验证 | 已接入待验 | AI首版 | 现有PNG；授权待确认；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Art/Environment/Tiles/Ground/TILE_Ground_Grass_01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-GROUND-001_grass_tile_seam_candidate_v02.png | GrassTile.prefab 有Sprite引用；正式Surface使用情况待确认；本轮 HostDemoTileMap紧凑草地Mesh改用无缝候选贴图，普通grass View同样映射；Assets/Art/Environment/Resources | 未验收 | 保留可用占位，不等于最终样式；Batch_Codex_002：新草地原图经边缘融合；2×2 接缝预览可见，实际地表缩放未验。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。 | 大量Surface格 | A | 静态Sprite | 草地复用统一色板和正俯视纹理，允许少量无缝变体；适配现有Chunk地表，不把全世界格子变常驻对象，不以图片缩放改变CellSize。 | 无缝草地PNG、地表Sprite/图集、拼接与色板说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-002 | 土路与转角 | 地表植被资源 | P0 | 模块 | 同一路面基础，转角/交叉拼接差分 | MapKindCatalog.road；main_world.worldcomposition.json roads | 道路宽/衔接待确认 | 待确认 | 灰盒 | 现有PNG；授权待确认；Codex 内置生图 Batch_Codex_001 AI首版候选（来源/授权待核）；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Art/Environment/Tiles/Ground/TILE_Ground_DirtRoad_01.png；候选新图 ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-GROUND-002_road_modules_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Previews/ART-GROUND-002_road_repeat_seam_v02.png | DirtRoadTile.prefab 有Sprite引用；正式Surface使用情况待确认 | 未验收 | 7条作者源道路；不按每段单独制图；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：道路六子件已拆；直段拼接有明显接缝，未通过。 | 7路 | C | 静态Sprite/道路拼接模块 | 直路、转角、丁字和十字口复用同一路面基础；与真实道路控制点及桥头连接，图片模块不能改变可走范围或补造玩法道路。 | 道路PNG、直段/转角/交叉Sprite模块或图集、连接方向映射表 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-003 | 林地地面 | 地表植被资源 | P0 | 单图 | 草地基础换色/落叶贴片 | MapKindCatalog.forest；worldcomposition coarseFeatureSources | 与树影层排序待确认 | 待确认 | 灰盒 | 现有PNG；授权待确认 | Assets/Art/Environment/Tiles/Forest/TILE_Ground_ForestFloor_01.png | ForestFloorTile.prefab 有Sprite引用；树Prefab也借此图 | 未验收 | 当前树Prefab复用地表图是占位 | 林区 | D | 静态Sprite | 林地复用草地基础色板，落叶和暗色贴片独立；与树冠分层，保留地表与资源物身份，不以森林底图替代可采伐树木。 | 林地底色/落叶PNG、静态Sprite/拼接图集、与树木层级说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-004 | 石地与矿区底色 | 地表植被资源 | P0 | 单图 | 草地/路基础换材质，不替代矿堆 | MapKindCatalog.rock/zoneMine；huangcun blueprint zoneMine | 拼接/色板待确认 | 待制作 | 灰盒 | RockTile 当前借 DirtRoad PNG；授权待确认 | Assets/Prefabs/Environment/Tiles/RockTile.prefab | MapKindCatalog.rock；Surface feature 映射待确认 | 未验收 | 目前1个矿区zone，9处矿石 | 1区 | D | 静态Sprite | 石地与矿区底色按现有地形复用材质贴片；地表与可采矿石堆分层，不能用矿区背景替代9处真实矿点或改变阻挡。 | 石地/矿区底色PNG、地面Sprite/模块图集、地表与矿物分层说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-005 | 农田地块 | 地表植被资源 | P0 | 模块 | 6地块共用；作物状态叠层 | base:building_grain_field；MapKindCatalog.grainField | 5×4等占地与拼接待确认 | 待确认 | AI首版 | 现有PNG；授权待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核 | Assets/Art/Environment/Tiles/Farmland/TILE_Ground_Farmland_01.png；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-GROUND-005_grain_field_mature_v01.png | FarmlandTile.prefab 有Sprite引用 | 未验收 | 当前6块；不按每块独立画；本批将围栏、地块和成熟稻谷合成一图，只能作为成熟农田整体造型参考；需拆分地块与作物层，不能表示模块拼接或生长状态已完成；边缘透明像素待清理 | 6 | C | 静态Sprite/农田基础层 | 6块农田共享固定土壤基础，植物层交给ART-GROUND-010独立切换；保持真实田地边界和交互点，不在土壤底图烘焙成熟作物或循环播放生长。 | 农田土壤PNG/Sprite、田垄拼接模块、与独立作物状态层的锚点说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-006 | 药田地块 | 地表植被资源 | P0 | 模块 | 4地块共用；药草状态叠层 | MapKindCatalog.herbField；huangcun blueprint herbField | 拼接/色板待确认 | 待确认 | 灰盒 | 现有PNG；授权待确认 | Assets/Art/Environment/Tiles/Plants/TILE_Ground_HerbPatch_01.png | HerbPatchTile.prefab 有Sprite引用 | 未验收 | 当前4块；灵药田是村落生活与修仙氛围结合的已登记表现方向，作物状态仍由正式数据决定 | 4 | C | 静态Sprite/药田基础层 | 4块药田共享固定土壤基础，药草层交给ART-GROUND-011；与农田用色板/畦形辨识，按真实占地拼接，不用固定帧率播放生长。 | 药田土壤PNG/Sprite、田畦模块、独立药草状态层锚点说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-007 | 树木三尺寸基形 | 地表植被资源 | P0 | 图集 | 1树种基形按S/M/L比例或少量差分 | MapKindCatalog.treeS/treeM/treeL；huangcun blueprint treeM/treeL | 国风平涂+轻纹理；树形清晰且不堆密细节；可破坏轮廓/根部落点/遮挡待样本验证 | 已接入待验 | AI首版 | TreeSmall/Mid/Large.prefab 借 ForestFloor PNG；授权待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Codex 内置生图 Batch_Codex_001 AI首版候选（来源/授权待核）；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Prefabs/Environment/Props/TreeMid.prefab；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-GROUND-007_trees_small_medium_large_sheet_v01.png；候选新图 ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-GROUND-007_trees_s_m_l_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-GROUND-007_tree_medium_v02.png；Step A Assets/Art/Environment/Resources/ART-GROUND-007_tree_{small,medium,large}_v02.png | MapKindCatalog树Prefab；受损变体入口待确认；Step A HostMapObjectVisualFactory→运行 treeS/M/L View 的视觉子层 | 未验收 | 荒村21树；不是21套；S当前地图未放但kind已有；本批小/中/大树需分别切分并统一根部落点；侧视树干与冠层需验证正俯视读取、占地和遮挡；受损/砍伐反馈未提供；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：树 S/M/L 从现有原图独立分离；占地/遮挡待核。；2026-10-16 Step A：原 HostMapDestructible、交互与坐标保留；遮挡待人工验收。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。 | 21 | A | 静态Sprite/树木状态切图 | 同一树种复用S/M/L基形及少量尺寸差分，树冠/树干保持前后遮挡；受损、耗尽与ART-GROUND-008共用状态映射，不按每棵树重画。 | S/M/L树木PNG/Sprite或图集、脚点与树冠层级、受损/耗尽状态映射表 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-008 | 树木受损与耗尽 | 地表植被资源 | P0 | 程序效果 | 与ART-GROUND-007共基形；遮罩/暗化/残桩可选 | MortalCivilianSystem logging；HostDemoTileMap destructible | 简单受损/砍伐反馈；换色/遮罩/残桩方案及阈值待样本验证 | 待确认 | 灰盒 | 现有受损反馈待核；授权不适用 | 待确认 | Destructible presenter 入口待确认 | 未验收 | 不默认每个HP档画整棵树 | 21树×状态 | E | 程序反馈/状态切图 | 复用树木基形，通过轻抖、闪色/遮罩和必要残桩反馈真实受损/耗尽；采伐伤害与移除由原规则决定，不播放自动耗尽动画。 | 反馈材质/Shader或表现参数、可选残桩/受损Sprite、真实资源状态映射表 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-009 | 矿石堆 | 地表植被资源 | P0 | 单图 | 9矿同一基础，耗尽靠遮罩/移除 | MapKindCatalog.ore；huangcun blueprint ore | 阻挡轮廓/拾取中心待确认 | 已接入待验 | AI首版 | OrePile.prefab 借 DirtRoad PNG；授权待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Prefabs/Environment/Props/OrePile.prefab；候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-GROUND-009_spirit_ore_blue_crystal_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-GROUND-009_ore_base_v02.png；Step A Assets/Art/Environment/Resources/ART-GROUND-009_ore_base_v02.png | MapKindCatalog.ore；Step A HostMapObjectVisualFactory→运行 ore/mine View 的视觉子层 | 未验收 | 不按9块独立画；灵矿氛围可通过矿堆及轻装饰表达；当前ore玩法对象不因美术改名或增种；本批矿簇为斜俯视静态候选，正俯视比例、占地、拾取中心及透明边缘待返工验证；受损/采集/耗尽状态未提供；Batch_Codex_002：矿堆独立切件；采集状态与占地待核。；2026-10-16 Step A：原采矿对象、交互与坐标保留；比例待人工验收。 离线编译通过，Unity/LevelTester未运行，待制作人视觉验收。 | 9 | A | 静态Sprite/矿物状态切图 | 9处矿堆共用基础外观，必要时以遮罩/耗尽图或既有移除表现实际状态；矿区底层独立，不能按循环帧假装产出或恢复矿物。 | 矿堆/受损/耗尽PNG与Sprite图集、矿物状态映射及逻辑占地说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-010 | 农作物生长与收获层 | 地表植被资源 | P0 | 模块 | 共用ART-GROUND-005；少量植株层/颜色变化 | base:building_grain_field；MortalCivilianSystem farming | 生长阶段数量待确认 | 待制作 | AI首版 | 暂无专属植株资源；授权待确认；ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 候选，授权凭证待核；Codex 内置生图 Batch_Codex_001 AI首版候选（来源/授权待核）；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | 候选原图 ArtSource/Batches/Batch_20261016_01/Originals/ART-GROUND-005_grain_field_mature_v01.png；候选新图 ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-GROUND-010_grain_4stage_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Previews/ART-GROUND-010_shared_soil_plant_overlay_v02.png | 农田状态View挂接待确认 | 未验收 | 阶段只在玩法实际区分时制作；本批只有围栏/地块/成熟稻谷合成图，不能冒充独立生长层；需拆层并补正式玩法实际需要的生长、成熟、收获后状态；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：农田共用底土与植株色度分离实验；残土/叶片漏洞，未通过。 | 6田×状态 | C | 静态Sprite/农作物生长状态层 | 复用ART-GROUND-005固定土壤，只让植物层随真实Growing/Mature/Empty/Ruined及采收状态切图；不得按固定帧率循环，不改生长速度，未合格层继续旧表现。 | 独立植物各状态PNG/Sprite或图集、实际生长/采收状态映射表与层锚点 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-011 | 药草生长与采空层 | 地表植被资源 | P0 | 模块 | 共用ART-GROUND-006；生长/采空变化 | MapKindCatalog.herbField；MortalCivilianSystem herbalism | 阶段数量待确认 | 待制作 | 灰盒 | 暂无专属药草资源；授权待确认；Codex 内置生图 Batch_Codex_001 AI首版候选（来源/授权待核）；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | 待确认；候选新图 ArtSource/Batches/Batch_Codex_001/Originals/ART-GROUND-011_herb_4stage_sheet_v01.png；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Previews/ART-GROUND-011_shared_soil_plant_overlay_v02.png | 药田状态View挂接待确认 | 未验收 | 不为4地块分别画；Batch_Codex_001 新候选；切边/拼接及运行规格问题见该批 manifest/notes；未接入未验收；Batch_Codex_002：药田共用底土与植株色度分离实验；幼苗/叶片漏洞，未通过。 | 4田×状态 | C | 静态Sprite/药草生长状态层 | 复用ART-GROUND-006固定土壤，以独立药草层对应成长、成熟和采空等实际状态；与农作物保持辨识，不用序列帧模拟生长，未合格层继续旧表现。 | 药草各状态PNG/Sprite或图集、真实生长/采空映射表与层锚点 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-012 | 灵地地面与气息 | 地表植被资源 | P1 | 单图 | 地面可保留现有图；气息优先程序粒子 | MapKindCatalog.spring/spirit；base:surface_main_wilderness_v1 | 色板/粒子密度待确认 | 待确认 | 灰盒 | 现有PNG；授权待确认 | Assets/Art/Environment/Tiles/SpiritSite/TILE_Ground_SpiritSite_01.png | SpiritSiteTile.prefab 有引用；spring同映射 | 未验收 | 当前1处spring；不要求全屏特效；灵泉与灵气装饰可增加修仙氛围；石碑/法阵仅作风格候选，未找到正式定义或接入口前不记为已接入 | 1 | D | 静态Sprite/程序灵气效果 | 灵地底图复用现有地面，灵气叠低成本程序粒子/材质；与灵泉等现有地点身份对齐，不因视觉新增修炼点或改变恢复结算。 | 灵地底图PNG/Sprite、灵气材质/粒子与表现参数、地点映射说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-013 | 河流与岸线 | 地表植被资源 | P1 | 模块 | 2条河复用水面/岸边模块 | main_world.worldcomposition.json rivers | 方向/岸线拼接待确认 | 待制作 | 灰盒 | 无已确认运行Sprite；授权待确认 | 待确认 | Surface terrain renderer 映射待确认 | 未验收 | 不按河段生产图片 | 2河 | D | 静态Sprite/Shader水面效果 | 两条既有河流共享水面与岸线模块，可叠轻量Shader水面；桥、道路和河岸逻辑数据为准，不因纹理切换改变水域碰撞与连接。 | 河岸/水面PNG与Sprite模块、Shader/材质及流动参数、岸线连接说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-GROUND-014 | 远景地形与季节扩展 | 地表植被资源 | P2 | 参考图 | 后续按确认地图范围复用 | main_world.worldcomposition.json coarseTerrainSources | 需求与规格待确认 | 暂缓 | 灰盒 | 无；授权待确认 | 待确认 | 待确认 | 未验收 | 不在首批样机 | 未来 | F | 参考图/远景季节扩展暂缓 | 远景与季节只记录参考方向并复用已确认世界色板；未获新内容范围批准前不批量生产季节图、不接入新地形或扩大地图。 | 参考PNG与远景/季节设计说明；正式运行交付暂缓 | 保留静态原图、历史批次与来源/授权记录；参考图不自动升格为运行交付，既有制作/接入/验收进度不变。
ART-UI-001 | 正式HUD面板皮肤 | UI图标世界标记 | P0 | 模块 | 底部人物卡/活动/背包共用面板规则 | HostFormalHud；HostInventoryPanel；HostCharacterSheetPanel | 九宫格与可编辑文字留白待确认 | 待制作 | AI首版 | 当前IMGUI纯色；授权不适用；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Scripts/Unity/Host/HostImguiStyles.cs；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Originals/ART-UI-001_hud_frame_v01.png | IMGUI GUIStyle/Texture；实际皮肤接入待确认 | 未验收 | LevelTester作弊/Debug面板不纳入P0；Batch_Codex_002：新正式 HUD 九宫格框候选；文字数值留空，背包/人物面板尺寸未验。 | 多个正式面板 | C | 静态Sprite/九宫格 | 底部人物卡、活动、背包与详情共用九宫格边框和面板皮肤；文字和数值保持可编辑UI，缩放不能拉伸边角，不重做业务面板逻辑。 | 面板/边框PNG、九宫格Sprite、切边参数和面板复用映射 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-UI-002 | 角色状态图标组 | UI图标世界标记 | P0 | 图集 | 饥饿/精力/弥留/睡眠/押送等共用小图标语言 | HostFormalHud；HostCharacterSheetPanel；MortalCivilianSystem | 缩小后可辨；尺寸待确认 | 已接入待验 | AI首版 | 当前文字/色块；授权不适用；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | 待确认；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Previews/ART-UI-002_003_32px_readability_v02.png | 正式HUD状态图标映射待确认；本轮 HostFormalHud饱食/精力条图标；Assets/Art/UI/Resources；其他三种状态图标未接 | 未验收 | 数值仍为动态文本；Batch_Codex_002：饥饿/精力/弥留/睡眠/押送五图标已拆，32px 预览待制作人确认。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。 | 5+状态 | A | 静态Sprite/状态图标 | 饥饿、精力、睡眠、弥留、押送等共享图标语言，按实际状态数据映射；图标不替代数值/文字，不自行推动状态。 | 状态图标PNG/Sprite图集、状态枚举/数据到图标映射表 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-UI-003 | 物品与资源基础图标组 | UI图标世界标记 | P0 | 图集 | 同类资源共用形状，差异靠符号和色彩 | base:item_rough_wood；Content/BaseGame/Data/Items/items.json；HostInventoryPanel | 尺寸待确认；文字/数量不可烘焙 | 已接入待验 | AI首版 | 当前文字列表；授权不适用；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | 待确认；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Previews/ART-UI-002_003_32px_readability_v02.png | ItemId到图标映射待确认；本轮 HostInventoryPanel五种现有ItemId背包格图标；Assets/Art/UI/Resources | 未验收 | 登记当前5个基本Item定义，不等于要5张独立原画；Batch_Codex_002：按当前 5 个 Item 定义制作图标并拆件；实际 ItemId 映射未接。；2026-10-16 本轮：仅上述实际运行范围接入，Unity PlayMode未验收。 | 5基础Item | A | 静态Sprite/物品图标 | 粗木、手册等同类物品复用底框与形状，以符号/色彩区分；按正式ItemID映射，库存数量保持可编辑文本，缺图有原回退。 | 物品PNG/Sprite图集、ItemID与图标映射表、公共底框 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-UI-004 | 灵石三档标识 | UI图标世界标记 | P1 | 图集 | 一个灵石基形+下中上差分 | SpiritStoneWallet；SHOP-TRADE-01；HostInventoryPanel | 差分与币种文字清晰；尺寸待确认 | 待制作 | 灰盒 | 当前文字UI；授权不适用 | 待确认 | 交易/钱包面板图标映射待确认 | 未验收 | 三档资金仍是独立数值 | 3币种 | D | 静态Sprite/灵石图标 | 下/中/上品灵石复用同一基形，通过色彩和符号分档；与钱包三档数据对应，不能仅凭图色换算余额或烘焙金额。 | 三档灵石PNG/Sprite图集、钱包档位映射表 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-UI-005 | 商店/拍卖/任务入口标识 | UI图标世界标记 | P1 | 图集 | 同一UI视觉语言，按正式入口区分 | base:shop_qingshi_general；base:auction_house_qingshi；HostFormalHud | 小尺寸/hover待确认 | 待制作 | 灰盒 | 当前文字按钮；授权不适用 | 待确认 | 正式入口映射待确认 | 未验收 | 不美化开发作弊入口 | 3入口 | D | 静态Sprite/入口标识 | 商店、拍卖、任务入口共用UI视觉语言，用静态符号区分已有正式服务入口；显示与可用性跟随真实数据，不增加虚假交互。 | 入口标识PNG/Sprite图集、服务/任务入口数据映射表 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-UI-006 | 选中圈与移动/攻击目标标记 | UI图标世界标记 | P0 | 程序效果 | 复用圆环，按阵营/命令染色 | EntityViewSpawner；HostSpriteFactory.SelectionRingSprite | 与人物落脚点对齐；颜色待确认 | 程序表现 | 灰盒 | 现有程序Ring及旧PNG；授权待确认 | Assets/Art/UI/HUD/UI_SelectRing_Player.png | PlayerSelectionRing.prefab有PNG引用；EntityViewSpawner当前用程序Ring | 未验收 | 旧PNG可保留，正式运行并未确认使用它 | 选中/移动/攻击 | E | 程序效果 | 选中圈、移动点与攻击目标复用程序圆环/线条，颜色来自阵营或命令状态；不按角色制作图片，不让反馈产生第二套移动/攻击命令。 | 程序材质/Shader或表现参数、阵营/命令状态映射说明 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-UI-007 | 世界地点旗与交互标记 | UI图标世界标记 | P0 | 模块 | 12旗和22 SitePlace共用基础形，阵营/类别符号差分 | HostFactionFlagPresenter；main_wilderness_surface_v1.json factionFlags/sitePlaces | 屏幕缩放/遮挡待确认 | 已接入待验 | AI首版 | Host当前程序/Prefab混合；授权不适用；Batch_Codex_002 内置生图/原图加工候选，授权待制作人核 | Assets/Scripts/Unity/Host/HostFactionFlagPresenter.cs；ArtSource/Batches/Batch_Codex_002/Static/ART-UI-007_interact_rune_v01.png | 世界Sprite/文字overlay；正式标记映射待确认；本轮 HostMapGraybox 的正式地点标签叠加 site_marker 静态牌匾，文字仍动态，交互符文未接；Assets/Art/UI/Resources | 未验收 | 名字、地点文字始终动态生成；正俯视世界标记可借修仙旗帜/石碑视觉语汇；石碑和法阵仍是待确认风格候选；Batch_Codex_002：交互符文与地点石牌新候选；旗帜复用 ROOM-008，动态文字不烘焙。；2026-10-16 本轮：地点牌匾已运行接线，独立旗帜/交互符文未接，Unity视觉待验。 | 12旗+22地点 | A | 静态Sprite/程序轻动效 | 地点旗与交互标记共享基形，按真实势力/地点类别换徽号和色彩；轻动效可选，加载/发现门槛与现有地图数据保持一致。 | 标记/徽号PNG与Sprite、地点/势力映射表、程序轻动效参数 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-UI-008 | 人物头像 | 头像立绘参考 | P1 | 单图 | 可从已确认运行人物素材裁切；重要人物再独立画 | HostCharacterRelationUi.TryResolveCharacterPortrait；HostCharacterSheetPanel | 头像可取更精细的立绘裁切，区别于简化实时人物；比例/画框待样本验证 | 待确认 | 灰盒 | 当前helper返回false；授权不适用 | 待确认 | Portrait query当前未接入，须先确定映射 | 未验收 | 不能把设定原画记为已接入头像 | 25潜在用户 | D | 高精静态人物头像 | 重要人物头像优先从已确认高精立绘裁切并按DefinitionId映射，维持本人身份；实时低精Sprite不作为正式高精头像标准，既有接口未接入不能标已接入。 | 高精头像PNG/Sprite、裁切框与人物身份映射、来源记录 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-UI-009 | 技能与功法图标 | UI图标世界标记 | P1 | 图集 | 同系技能复用底框/符号 | base:item_art_liezhao_claw；base:item_art_kaishan_fist；HostSkillMasteryPanelUi | 图标尺寸待确认 | 待制作 | 灰盒 | 当前HostSkillMasteryPanelUi绘制圆形字标 | 待确认 | 正式SkillId映射待确认 | 未验收 | 不凭空拓展技能树 | 当前2种已列物品功法 | B | 静态Sprite/技能功法图标 | 同系技能/功法共享底框和符号语言，按正式技能/物品定义映射；不把图标当作新技能授权，不烘焙等级、消耗或熟练度。 | 技能/功法PNG/Sprite图集、DefinitionId映射表与公共底框 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-UI-010 | 开发调试面板皮肤 | UI图标世界标记 | P2 | 模块 | 沿用现有程序色块 | HostLevelTesterCheatPanel；HostDebugHud | 延期 | 暂缓 | 灰盒 | 现有程序UI | Assets/Scripts/Unity/Host/HostDebugHud.cs | 现有IMGUI | 未验收 | 不属于P0正式玩家界面 | 2类调试UI | F | 静态Sprite/暂缓 | 开发调试面板继续沿用现有程序色块，皮肤暂缓；不为本轮美术新增作弊入口、调试按钮或新运行界面。 | 若后续批准：静态面板PNG/Sprite及调试界面样式说明；当前不制作 | 保留静态原图、状态候选及来源记录；未通过样机或替换验收不删旧链路，不覆盖当前运行素材，已有接入/验收状态不回退。
ART-FX-001 | 受击闪白与轻抖 | 特效 | P0 | 程序效果 | 所有人物/可破坏物共用 | CharacterEncounter；EntityViewSpawner | 闪白时长/幅度待确认 | 待确认 | 灰盒 | 既有受击表现需现场核；授权不适用 | 待确认 | 人物SpriteRenderer颜色/位置反馈待确认 | 未验收 | 不画逐帧受伤动画 | 全体战斗单位 | E | 程序/Shader | 人物与可破坏物共用受击闪白/轻抖，优先材质或Shader参数；真实受击触发并与暂停一致，不能用闪光帧造成额外伤害。 | 材质/Shader或程序表现参数、受击触发/暂停配置 | 保留既有程序效果、短特效候选及来源；未经样机/替换验收不移除旧表现，不因路线规划改变已有接入状态。
ART-FX-002 | 近战挥砍与远程弹体 | 特效 | P0 | 程序效果 | 全员共用基本轨迹，技能换色/尺度 | HostSpriteFactory.MeleeSlashSprite/RangedProjectileSprite | 范围/排序待确认 | 程序表现 | 灰盒 | Host程序化Sprite；授权不适用 | Assets/Scripts/Unity/Host/HostSpriteFactory.cs | Host combat view 使用现有Sprite工厂 | 未验收 | 不按每名人物独立做 | 普通攻击 | E | 逐帧短特效+程序 | 近战挥砍弧光与远程弹体可用共用短PNG序列/图集，按方向、颜色、尺度复用；由程序控制真实出手触发、时长、轨迹、暂停和回收，命中结算仍由Core决定。 | 短特效PNG序列/图集、帧率/时长/循环关闭配置、程序轨迹/触发参数 | 保留既有程序效果、短特效候选及来源；未经样机/替换验收不移除旧表现，不因路线规划改变已有接入状态。
ART-FX-003 | 工作目标反馈 | 特效 | P0 | 程序效果 | 树/田/药/矿/施工共用短反馈，工具符号可变 | MortalCivilianSystem；MapKindCatalog treeM/grainField/herbField/ore | 粒子/反馈节奏待确认 | 待确认 | 灰盒 | 无确认专属资源 | 待确认 | 工作动作/目标Presenter挂接待确认 | 未验收 | 动作复用不合并采集规则 | 5种工作 | E | 程序反馈 | 伐木、农作、采药、采矿、施工共用短反馈，只换工具/目标符号；由真实工作状态触发，不制作每人物一套特效，不影响工作进度。 | 程序材质/粒子或反馈参数、工具/目标映射与触发说明 | 保留既有程序效果、短特效候选及来源；未经样机/替换验收不移除旧表现，不因路线规划改变已有接入状态。
ART-FX-004 | 医疗送达与囚禁交接反馈 | 特效 | P1 | 程序效果 | 同一确认反馈基底，符号/颜色差分 | MortalCivilianSystem Rescue/Detain；RoomUsage.Medical/Prison | 只提示真实提交成功；时长待确认 | 待确认 | 灰盒 | 无专属资源 | 待确认 | 床占用/关押Presenter挂接待确认 | 未验收 | 不新增医疗玩法 | 2种交接 | D | 程序反馈 | 医疗送达与囚禁交接复用确认反馈基底，以用途符号和颜色区分；只在真实交接结果后显示，不能用光效代替床位占用和押送结算。 | 程序反馈/粒子参数、医疗/囚禁结果与标识映射 | 保留既有程序效果、短特效候选及来源；未经样机/替换验收不移除旧表现，不因路线规划改变已有接入状态。
ART-FX-005 | 修炼与恢复轻效果 | 特效 | P1 | 程序效果 | 同一环形/呼吸效果差色 | MapKindCatalog.cushion/recoverySpot；HostCultivationPanel | 强度/持续时间待确认 | 待确认 | 灰盒 | 现有程序UI；资源引用待确认 | 待确认 | Host修炼/恢复状态入口待确认 | 未验收 | 不遮盖人物与床位 | 2状态 | D | 逐帧短特效+程序 | 修炼与恢复共用轻量灵气/光晕/法阵短序列，颜色区分用途；程序按真实状态控制触发、可选循环、暂停和停止，复用环形基底，不重算回复或修为。 | 灵气/光晕/法阵PNG短序列/图集、时序/循环与停止配置、材质/粒子表现参数 | 保留既有程序效果、短特效候选及来源；未经样机/替换验收不移除旧表现，不因路线规划改变已有接入状态。
ART-FX-006 | 复杂法宝/高阶技能特效 | 特效 | P2 | 参考图 | 无当前明确批次 | docs/40-process/41-roadmap.md Future；docs/40-process/46-demo-v0.1-art-assets.md 历史C类 | 需求未定 | 暂缓 | 灰盒 | 无 | 待确认 | 待确认 | 未验收 | 待玩法获批后再拆 | 未来 | F | 高阶特效参考/暂缓 | 复杂法宝和高阶技能暂留参考，当前无明确批次；不得从历史Demo效果推导新技能或立即生产，待玩法与样本范围另行批准。 | 高阶特效参考PNG与设计说明；正式序列/材质制作暂缓 | 保留既有程序效果、短特效候选及来源；未经样机/替换验收不移除旧表现，不因路线规划改变已有接入状态。
ART-REF-001 | 整体风格样张 | 头像立绘参考 | P0 | 参考图 | 人物/房间/资源/界面共享同一视角与色板 | LevelTester.unity；本轮美术筹备阶段 | 场景/建筑/地表参考《鬼谷八荒》国风气质：国风平涂+轻纹理+清晰轮廓+顶视角适配；非纯像素/高写实厚涂/过密细节；密度待样本验证 | 待确认 | AI首版 | ChatGPT 图像生成 Batch_20261016_01 风格参考；授权凭证待核 | ArtSource/References/ART-REF-001_huangcun_style_reference.png | 制作参考，不接运行Sprite | 未验收 | 先少量样张，不能写成游戏素材已接入；正式视角正俯视；国风修仙村落，生活气息与修仙氛围并存；平涂、轻纹理、清晰轮廓、概括笔触；不是纯田园/世俗农庄，不堆碎细节；灵泉/灵药田/灵矿/旗帜/石碑/法阵/灵气装饰为方向示例；本图1672×941、RGBA但无实际透明像素，含布局文字且构图为斜俯视，只作整体气质参考，不能裁成运行地图或Sprite | 1套方向 | F | 整体场景风格参考 | 综合样张统一国风修仙、正俯视、水墨淡彩与清晰轮廓，展示开面房屋和室内可见人物/床；作为色板与比例参考，不拆作已接入运行资产。 | 整体场景参考PNG、色板/视角/开面结构设计说明 | 保留静态原图、历史批次与来源/授权记录；参考图不自动升格为运行交付，既有制作/接入/验收进度不变。
ART-REF-002 | 关键人物立绘样本与设定稿 | 头像立绘参考 | P1 | 参考图 | 主角/主管优先；其它人物按辨识需求追加 | base:character_protagonist；base:character_ch01_ref_supervisor | 立绘比实时场景人物更精细、更有表现力；参考《鬼谷八荒》人物立绘观感；角色/尺寸/细节待样本验证 | 待确认 | 灰盒 | 尚未制作；来源/授权待登记 | 待确认 | 制作参考，不接运行Sprite | 未验收 | 不要求每张床/图标都先画原画 | 2人物 | D | 高精人物设定/立绘参考 | 主角、主管优先建立高精身份设定，服装/发型与实时Skin对应；立绘可高精，实时人形仍低精并共享骨架，设定图不等同Spine分层完成。 | 高精人物参考PNG、正/背/侧身份设定与分层拆解说明 | 保留静态原图、历史批次与来源/授权记录；参考图不自动升格为运行交付，既有制作/接入/验收进度不变。
ART-REF-003 | 正式立绘与剧情插画 | 头像立绘参考 | P2 | 参考图 | 待剧情界面明确后立项 | HostDialogueUguiView.portraitImage 当前空；后续剧情范围未定 | 正式立绘采用比实时人物更高精度的国风表现；实际需求/尺寸/数量待后续确认 | 暂缓 | 灰盒 | 无 | 待确认 | 当前无可靠正式接入口 | 未验收 | 与实际头像/运行Sprite分开 | 未来 | F | 高精剧情插画/立绘 | 正式立绘与剧情插画保持高精静态风格和人物身份一致；待剧情界面范围批准再批量制作，当前空portraitImage不登记为已接入。 | 高精剧情插画/立绘PNG、构图/裁切/人物身份与来源设计说明 | 保留静态原图、历史批次与来源/授权记录；参考图不自动升格为运行交付，既有制作/接入/验收进度不变。